УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации городского

поселения «Новокручининское»

В. К. Шубина

« » 2018 г.

ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Исполнитель | Примечание |
| 1 | Создание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС | 07.02.2018г. | Глава администрации |  |
| 2 | Проведение заседание КЧС | до 10.02.2018г. | Глава администрации |  |
| 3 | Создание оперативно-наблюдательной группы на автотранспорте, укомплектованную всем необходимым для своевременного обнаружения и ликвидации очагов на ранней стадии возгорания | 01.04.2018г. | Глава администрации |  |
| 4 | Проведение ревизии материально-технического обеспечения, создание запаса продуктов на 10 дней | 20.02.2018г. | Специалист ГО ЧС |  |
| 5 | Разработка и утверждение инструкции дежурного на пожароопасный период | 01.04.2018г. | Специалист ГО ЧС |  |
| 6 | Составление графиков дежурств специалистов и работников администрации | 01.04.2018г. (ежемесячно) | Специалист ГО ЧС |  |
| 7 | Проведение профилактической работы среди населения по вопросу соблюдения мер ПБ | С 08.02.2018г. (в течение всего пожароопасного периода) | Работники администрации, депутаты |  |
| 8 | Подворовый обход жителей с выдачей предупреждений по соблюдению мер ПБ | С 08.02.2018г. | Работники администрации, депутаты |  |
| 9 | Осмотр состояния минерализованных противопожарных полос, при необходимости обновление | После схода снежного покрова до 20.03.2018г. | Специалист ГО ЧС |  |
| 10 | Обучение населения правилам ПБ путем расклеивания листовок, памяток, предупреждений на информационных стендах | С 08.02.2018г. (в течение всего пожароопасного периода) | Работники администрации, депутаты |  |
| 11 | Создание из рабочих предприятий всех форм собственности резервные группы на случай ЧС | 01.04.2018г. | Глава администрации |  |
| 12 | Издание постановления «О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года» | До 20.02.2018г. | Глава администрации |  |
| 13 | Проведение работы с хозяйствующими субъектами, имеющими объекты в лесу по очистке прилегающей территории от горючего мусора и сухого травостоя, обустройству минерализованных полос и приведению в готовность сил и средств | До 01.04.2018г. | Специалист ГО ЧС |  |
| 14 | Организация учета степных, торфяных и лесных пожаров, угрожающих населенному пункту | Постоянно | Специалист ГО ЧС |  |
| 15 | Докладывать информацию в ЕДДС района | Ежедневно (с начала пожароопасного периода) | Специалист ГО ЧС |  |

Составил: В.К. Шубина